## Team
SchoolFood phân công và tiến độ
Điền tên tại cột B. Mỗi người bắt đầu bằng SF01–SF06. Tiến độ tính theo task, không phải giờ làm.
Hoàn tất cần: trạng thái Hoàn tất + review Đạt + bằng chứng. Reviewer kiểm tra cả dependency trước khi duyệt.
Mở M6 | Chưa mở | Chỉ TV1 mở sau M5 và xác nhận tài khoản, chi phí, domain.
Mã | Tên thành viên | Vai trò | Task local | Đã xong | Tỷ lệ local | Đang làm | Bị chặn
TV1 |  | Leader và tích hợp | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV2 |  | Dữ liệu và nghiệp vụ backend | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV3 |  | Giao diện chính | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV4 |  | API và test backend | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV5 |  | Giao diện và kiểm thử | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV6 |  | QA và hỗ trợ tích hợp | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Tổng local | 36 | 0 | 0% | 0 | 0
Mốc | Tên mốc | Task | Đã xong | Tỷ lệ | Case đạt | Số case | Phạm vi
M0 | Hiểu khung | 6 | 0 | 0% | 0 | 1 | Bản local
M1 | Category đọc | 6 | 0 | 0% | 0 | 1 | Bản local
M2 | Danh mục và auth | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M3 | Nhập kho | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M4 | Xuất kho | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M5 | Kiểm kê và báo cáo | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | Bản local
M6 | Deploy làm sau | 6 | 0 | 0% | 0 | 2 | Mở sau khi chốt chi phí
Cách dùng: lọc Cong viec theo TV, đọc thẻ SF trong Word, cập nhật trạng thái và bằng chứng sau mỗi buổi.
Nghiem thu: điền Kết quả thực tế và Bằng chứng; chỉ chọn Đạt khi đã chạy. Không đánh dấu thay người chưa thử.
Nếu đổi owner, đổi reviewer tương ứng; ô reviewer đỏ nghĩa là trùng người làm. Hạn dự kiến để trống chờ team chốt.
Nguồn: skeleton repository và bộ hướng dẫn SchoolFood ngày 19/09/2026. Bộ này thay checklist 5 người cũ.

## Cong viec
SchoolFood công việc cho 6 thành viên
Lọc Người làm theo TV. Tra mã SF trong hướng dẫn task. Ô vàng để cập nhật; cột M và N tự tính.
Ngày 19/09/2026: chưa xác nhận task nào hoàn tất. M6 làm sau; TV1 mở tại Team!B5.
Mã | Mốc | Người làm | Reviewer | Công việc | Cần xong trước | Điều kiện đạt | Hạn dự kiến | Trạng thái | Review | Bằng chứng | Trở ngại hoặc bước tiếp | Được tính xong | Có thể bắt đầu
SF01 | M0 | TV1 | TV6 | Chốt cách làm và chạy khung trên máy leader | Không | Leader chạy được khung và xác nhận tên của đủ 6 người. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF02 | M0 | TV2 | TV4 | Đọc Django và PostgreSQL | Không | Giải thích được URL, view, truy vấn và JSON; có bằng chứng chạy local. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF03 | M0 | TV3 | TV5 | Đọc React và vòng gọi API | Không | Giải thích được state, useEffect, fetch và proxy; không nhầm React truy cập DB trực tiếp. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF04 | M0 | TV4 | TV2 | Chạy test mẫu và đọc lỗi | Không | Có test pass và biết tìm expected/actual khi test fail. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF05 | M0 | TV5 | TV3 | Thử trạng thái lỗi của giao diện | Không | Biết phân biệt lỗi UI, API và database; bằng chứng gồm thành công và thất bại. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF06 | M0 | TV6 | TV1 | Xác minh onboarding trên máy thứ hai | Không | Một người khác có thể chạy theo hướng dẫn; không đánh dấu thay ai chưa chạy. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF07 | M1 | TV1 | TV6 | Chốt Category và cách chia branch | SF01, SF02, SF03, SF04, SF05, SF06 | Cả backend và frontend dùng một contract; cả 6 người đã qua M0. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF08 | M1 | TV2 | TV4 | Model Category và API danh sách | SF07 | Database giữ dữ liệu qua reload; GET trả đúng 2 nhóm hoặc mảng rỗng. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF09 | M1 | TV3 | TV5 | Trang danh sách Category | SF08 | Trang hiển thị đúng dữ liệu PostgreSQL, kể cả rỗng và mất kết nối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF10 | M1 | TV4 | TV2 | Test Category đọc và ràng buộc | SF08 | Test pass trên database test riêng; không sửa tay dữ liệu local để test pass. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF11 | M1 | TV5 | TV3 | Review giao diện Category | SF09 | Không mất chữ quan trọng, lỗi dễ hiểu, không phát sinh dependency mới. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF12 | M1 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu lát cắt Category | SF09, SF10, SF11 | Lát cắt DB → API → React chạy trên máy thứ hai. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF13 | M2 | TV1 | TV6 | Session đăng nhập và quyền API | SF12 | Manager đọc/ghi, viewer chỉ đọc; POST thiếu CSRF bị từ chối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF14 | M2 | TV2 | TV4 | Danh mục đầy đủ và API ghi | SF13 | CRUD tối thiểu gồm xem/tạo/sửa/ngừng dùng; API không nhận chỉnh tồn trực tiếp. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF15 | M2 | TV3 | TV5 | Giao diện đăng nhập và danh mục thực phẩm | SF13, SF14 | Đăng nhập thật; xem/tạo/sửa thực phẩm được; hết session quay về login. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF16 | M2 | TV4 | TV2 | Test quyền và validation danh mục | SF13, SF14 | Test xác nhận cả response và trạng thái database khi lỗi. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF17 | M2 | TV5 | TV3 | Giao diện Supplier và lỗi dùng chung | SF14, SF15 | Supplier tạo/sửa/ngừng dùng được; lỗi hiển thị rõ và nút không gửi lặp. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF18 | M2 | TV6 | TV1 | Seed danh mục và nghiệm thu M2 | SF15, SF16, SF17 | Demo local lặp được; đủ tài khoản quyền; không nhân đôi danh mục. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF19 | M3 | TV1 | TV6 | Chốt model phiếu nhập và sổ kho | SF18 | Mô hình hỗ trợ nhiều dòng và không cho lặp cùng food trong một phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF20 | M3 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ chốt nhập và giá bình quân | SF19 | Chốt một lần duy nhất; lỗi bất kỳ dòng nào rollback cả phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF21 | M3 | TV3 | TV5 | Giao diện phiếu nhập | SF22 | Người dùng phân biệt Lưu nháp và Chốt; total do server trả. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF22 | M3 | TV4 | TV2 | API tạo nháp xem và chốt nhập | SF19, SF20 | API phân biệt draft/posted và error rõ; không có sửa/xóa posted. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF23 | M3 | TV5 | TV3 | Kiểm thử nhập kho và rollback | SF20, SF22 | AC08–AC10 có test tự động; không chỉ kiểm tra status 200. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF24 | M3 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu nhập kho với dữ liệu chuẩn | SF21, SF23 | M3 chạy từ UI đến DB trên máy thứ hai; số liệu khớp bộ mẫu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF25 | M4 | TV1 | TV6 | Chốt model và contract phiếu xuất | SF24 | Xuất có chứng từ và tham chiếu ledger; dùng cùng quy tắc bất biến như nhập. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF26 | M4 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ chốt xuất chống âm kho | SF25 | Không âm kho; giá xuất dùng giá tại lúc chốt; không ghi dở phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF27 | M4 | TV3 | TV5 | Giao diện xuất kho | SF28 | UI đi hết luồng draft → posted và phản ánh tồn mới. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF28 | M4 | TV4 | TV2 | API phiếu xuất | SF25, SF26 | API đúng contract và không thay tồn khi lỗi. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF29 | M4 | TV5 | TV3 | Test xuất đồng thời và trường hợp biên | SF26, SF28 | Không có âm kho khi hai người chốt đồng thời. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF30 | M4 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu luồng nhập rồi xuất | SF27, SF29 | Nhập và xuất dùng cùng số liệu và đều chạy từ UI. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF31 | M5 | TV1 | TV6 | Chốt kiểm kê và tiêu chí hoàn tất local | SF30 | Dữ liệu đủ phát hiện kiểm kê cũ; cả team hiểu chênh lệch không đồng nghĩa gian lận. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF32 | M5 | TV2 | TV4 | Service và API kiểm kê | SF31 | Tồn 80 đếm 77 cho -3, tồn cuối 77; snapshot cũ bị từ chối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF33 | M5 | TV3 | TV5 | Trang báo cáo tồn và lịch sử | SF34 | Báo cáo khớp kho, lọc đúng ngày và truy vết chứng từ. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF34 | M5 | TV4 | TV2 | API báo cáo tồn và sổ giao dịch | SF31 | Báo cáo chỉ đọc, số lượng khớp tổng quantity_delta; tiền theo rule làm tròn. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF35 | M5 | TV5 | TV3 | Giao diện kiểm kê | SF32 | Phân biệt chưa nhập với 0; kiểm kê cũ không thể ghi đè tồn. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF36 | M5 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu toàn bộ MVP local | SF32, SF33, SF34, SF35 | MVP local đủ bằng chứng; không đánh dấu xong chỉ dựa vào build pass. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF37 | M6 | TV1 | TV6 | Chốt ngân sách và thiết kế deploy | SF36 | Có quyết định chi phí và kế hoạch deploy được chủ dự án chấp thuận. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF38 | M6 | TV2 | TV4 | Database staging và backup thử | SF37 | Staging riêng, migration và phục hồi dữ liệu được kiểm tra. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF39 | M6 | TV3 | TV5 | Build giao diện cho môi trường deploy | SF37 | Bản build staging hiển thị và gọi API đúng. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF40 | M6 | TV4 | TV2 | Kiểm tra cấu hình production | SF37, SF38 | Thiết lập production được kiểm tra độc lập trước public. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF41 | M6 | TV5 | TV3 | Kiểm tra tên miền và giao diện public | SF39, SF40 | Domain thật phục vụ đúng ứng dụng và HTTPS hợp lệ. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF42 | M6 | TV6 | TV1 | Bàn giao bản deploy và diễn tập khôi phục | SF38, SF41 | Có người vận hành và hướng dẫn khôi phục; domain/DB không lệ thuộc tài khoản cá nhân mất quyền. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6

## Nghiem thu
SchoolFood checklist nghiệm thu
Ghi actual và bằng chứng sau khi chạy. Chưa chạy không có nghĩa là Đạt. AC21–AC22 dành cho M6 làm sau.
Mã | Mốc | Người kiểm tra | Task liên quan | Thiết lập và thao tác | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bằng chứng | Được tính đạt
AC01 | M0 | TV6 | SF01–SF06 | Mỗi người tự chạy Compose, migrate, hello, test và build. | Đủ 6 bằng chứng và 6 lời giải thích vòng request. |  | Chưa chạy |  | 0
AC02 | M1 | TV6 | SF08–SF12 | Tạo 2 Category rồi xem API và UI, reload trang. | Hai nhóm giống nhau ở DB/API/UI; empty/error state rõ. |  | Chưa chạy |  | 0
AC03 | M2 | TV4 | SF14,SF16 | Gửi code trùng, name rỗng, category không tồn tại, field quantity tự đặt. | 400/409 phù hợp; không tạo hoặc sửa dữ liệu sai. |  | Chưa chạy |  | 0
AC04 | M2 | TV4 | SF13,SF16 | Thử chưa login, sai password, viewer ghi, POST thiếu CSRF và logout. | 401/403 theo contract; request hợp lệ thành công; logout mất quyền. |  | Chưa chạy |  | 0
AC05 | M2 | TV5 | SF14–SF17 | Tạo/sửa/ngừng dùng Food và Supplier bằng manager. | Reload giữ dữ liệu; viewer chỉ xem; tồn không chỉnh qua form. |  | Chưa chạy |  | 0
AC06 | M2 | TV6 | SF18 | Chạy seed danh mục 2 lần trên local. | Không trùng code; quantity/avg vẫn bằng 0. |  | Chưa chạy |  | 0
AC07 | M3 | TV4 | SF19–SF22 | Tạo Receipt draft có 2 dòng rồi xem tồn. | Draft có id; quantity và ledger chưa đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC08 | M3 | TV5 | SF20,SF23 | Chốt nhập Gạo 50 × 90000 rồi 50 × 110000. | Tồn 100.000 kg; avg 100000.00; hai ledger IN. |  | Chưa chạy |  | 0
AC09 | M3 | TV5 | SF20,SF23 | Phiếu 2 dòng, 1 dòng quantity âm hoặc food không active. | Toàn phiếu bị từ chối; tồn, status, ledger đều không đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC10 | M3 | TV5 | SF22,SF23 | Chốt cùng receipt_id lần thứ hai. | 409; không tăng tồn hoặc ledger lần hai. |  | Chưa chạy |  | 0
AC11 | M4 | TV6 | SF26–SF30 | Sau AC08, chốt xuất 20 kg. | Tồn 80.000; avg 100000.00; giá trị xuất 2000000.00. |  | Chưa chạy |  | 0
AC12 | M4 | TV5 | SF26,SF29 | Khi tồn 80, thử xuất 81; thêm case phiếu 2 dòng thiếu 1 dòng. | 409; rollback mọi dòng, không âm kho. |  | Chưa chạy |  | 0
AC13 | M4 | TV5 | SF28,SF29 | Chốt lặp issue_id; thử xuất đúng hết tồn. | Chốt lặp bị từ chối; xuất hết đưa quantity về 0, avg giữ lại. |  | Chưa chạy |  | 0
AC14 | M4 | TV5 | SF29 | Tồn 10, hai kết nối cùng chốt hai phiếu xuất 8. | Một thành công, một lỗi thiếu tồn; cuối còn 2; một ledger OUT. |  | Chưa chạy |  | 0
AC15 | M5 | TV6 | SF32,SF35 | Sau AC11, mở snapshot 80, đếm 77 và chốt. | Variance -3; tồn 77; ADJUST -3 và variance_value -300000.00. |  | Chưa chạy |  | 0
AC16 | M5 | TV2 | SF32 | Mở kiểm kê rồi nhập/xuất cùng food trước khi chốt. | 409 vì version đổi; tồn mới không bị ghi đè. |  | Chưa chạy |  | 0
AC17 | M5 | TV5 | SF32,SF35 | Actual 0, rỗng, âm, bằng snapshot và chốt lặp. | 0 hợp lệ; rỗng/âm bị chặn; delta 0 không ledger; chốt lặp 409. |  | Chưa chạy |  | 0
AC18 | M5 | TV4 | SF33,SF34 | Xem tồn và lọc ledger từ bộ mẫu chuẩn. | Tồn 77; avg 100000; value 7700000; IN 50+50, OUT -20, ADJUST -3. |  | Chưa chạy |  | 0
AC19 | M5 | TV6 | SF36 | Dừng/chạy lại Compose không dùng -v. | Dữ liệu và chứng từ còn nguyên; thông báo lỗi mạng dễ hiểu. |  | Chưa chạy |  | 0
AC20 | M5 | TV6 | SF36 | Chạy toàn luồng bằng manager rồi kiểm tra viewer; test/build. | Không dùng mock hoặc sửa DB tay trong luồng; test/build đạt. |  | Chưa chạy |  | 0
AC21 | M6 | TV5 | SF39–SF41 | Mở domain HTTPS, login, /api và màn hình thật. | Domain đúng, TLS hợp lệ, static/API/quyền hoạt động; chỉ làm khi M6 mở. |  | Chưa chạy |  | 0
AC22 | M6 | TV6 | SF38,SF42 | Backup/restore vào DB thử và diễn tập rollback app staging. | Dữ liệu phục hồi đúng; có hướng dẫn migration; không reset production. |  | Chưa chạy |  | 0