## Team
SchoolFood phân công và tiến độ
Điền tên ở cột B. SF01–42 giữ lịch sử; G2 ở bảng dưới. Tiến độ tính theo task đã đủ điều kiện.
Hoàn tất cần review đạt, bằng chứng và phụ thuộc. G2.0 chỉ đạt khi đủ năm xác nhận và bằng chứng.
Mở M6 | Chưa mở | Chỉ TV1 mở sau M5 và xác nhận tài khoản, chi phí, domain.
Mã | Tên thành viên | Vai trò | Task local | Đã xong | Tỷ lệ local | Đang làm | Bị chặn
TV1 |  | Leader và tích hợp | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV2 |  | Dữ liệu và nghiệp vụ backend | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV3 |  | Giao diện chính | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV4 |  | API và test backend | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV5 |  | Giao diện và kiểm thử | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
TV6 |  | QA và hỗ trợ tích hợp | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Tổng local | 36 | 0 | 0% | 0 | 0
Mốc | Tên mốc | Task | Đã xong | Tỷ lệ | Case đạt | Số case | Phạm vi
M0 | Hiểu khung | 6 | 0 | 0% | 0 | 1 | Bản local
M1 | Category đọc | 6 | 0 | 0% | 0 | 1 | Bản local
M2 | Danh mục và auth | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M3 | Nhập kho | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M4 | Xuất kho | 6 | 0 | 0% | 0 | 4 | Bản local
M5 | Kiểm kê và báo cáo | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | Bản local
M6 | Deploy làm sau | 6 | 0 | 0% | 0 | 2 | Mở sau khi chốt chi phí
Cách dùng: lọc Cong viec theo TV/mốc, đọc thẻ SF trong Markdown, cập nhật sau mỗi buổi.
Nghiem thu: điền Kết quả thực tế và Bằng chứng; chỉ chọn Đạt khi đã chạy. Không đánh dấu thay người chưa thử.
Nếu đổi owner, đổi reviewer tương ứng; ô reviewer đỏ nghĩa là trùng người làm. Hạn dự kiến để trống chờ team chốt.
Nguồn G2: GiaiDoan2_KeHoach.md; architecture.md; khảo sát code 94c733a ngày 29/09/2026.
Giai đoạn 2 — bữa trưa
G2.0 nền kho | Chưa đạt | Tự tính từ BASE01–05; TV1 ghi kết quả review và bằng chứng ở bảng dưới.
Người | Tên | Vai trò | Task G2 | Đã xong | Tỷ lệ G2 | Đang làm | Bị chặn
TV1 |  | Leader và tích hợp | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
TV2 |  | Dữ liệu và nghiệp vụ backend | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
TV3 |  | Giao diện chính | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
TV4 |  | API và test backend | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
TV5 |  | Giao diện và kiểm thử | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
TV6 |  | QA và hỗ trợ tích hợp | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
Mốc | Tên mốc | Task | Đã xong | Tỷ lệ | Case đạt | Số case | Điều kiện
G2.1 | Lớp và số suất | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | Kế hoạch đã duyệt
G2.2 | Món và thực đơn | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | Mốc trước đạt
G2.3 | Nhu cầu và phân bổ | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | Cần G2.0 + mốc trước đạt
G2.4 | Đặt và nhận hàng | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | Cần G2.0 + mốc trước đạt
G2.5 | Xuất và đối chiếu | 6 | 0 | 0% | 0 | 5 | Cần G2.0 + mốc trước đạt
Điều kiện nền | Review TV1 | Nội dung | Bằng chứng
BASE01 | Chưa | Ledger chung
BASE02 | Chưa | Nhập hoàn chỉnh
BASE03 | Chưa | Xuất hoàn chỉnh
BASE04 | Chưa | Kiểm kê/báo cáo
BASE05 | Chưa | DB test và QA nền
G2.0 là điều kiện của kế hoạch, không phải kết quả kiểm toán. Bảng này giữ nguyên dữ liệu SF01–42.

## Cong viec
SchoolFood công việc SF01–SF72
Lọc theo mốc hoặc người làm. Ô vàng nhập tay; M/N tính điều kiện. Thẻ task nằm trong Markdown.
29/09/2026: thêm SF43–SF72, chưa nghiệm thu. G2.0 kiểm tra tại Team; giữ nguyên trạng thái SF cũ.
Mã | Mốc | Người làm | Reviewer | Công việc | Cần xong trước | Điều kiện đạt | Hạn dự kiến | Trạng thái | Review | Bằng chứng | Trở ngại hoặc bước tiếp | Được tính xong | Có thể bắt đầu
SF01 | M0 | TV1 | TV6 | Chốt cách làm và chạy khung trên máy leader | Không | Leader chạy được khung và xác nhận tên của đủ 6 người. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF02 | M0 | TV2 | TV4 | Đọc Django và PostgreSQL | Không | Giải thích được URL, view, truy vấn và JSON; có bằng chứng chạy local. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF03 | M0 | TV3 | TV5 | Đọc React và vòng gọi API | Không | Giải thích được state, useEffect, fetch và proxy; không nhầm React truy cập DB trực tiếp. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF04 | M0 | TV4 | TV2 | Chạy test mẫu và đọc lỗi | Không | Có test pass và biết tìm expected/actual khi test fail. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF05 | M0 | TV5 | TV3 | Thử trạng thái lỗi của giao diện | Không | Biết phân biệt lỗi UI, API và database; bằng chứng gồm thành công và thất bại. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF06 | M0 | TV6 | TV1 | Xác minh onboarding trên máy thứ hai | Không | Một người khác có thể chạy theo hướng dẫn; không đánh dấu thay ai chưa chạy. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF07 | M1 | TV1 | TV6 | Chốt Category và cách chia branch | SF01, SF02, SF03, SF04, SF05, SF06 | Cả backend và frontend dùng một contract; cả 6 người đã qua M0. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF08 | M1 | TV2 | TV4 | Model Category và API danh sách | SF07 | Database giữ dữ liệu qua reload; GET trả đúng 2 nhóm hoặc mảng rỗng. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF09 | M1 | TV3 | TV5 | Trang danh sách Category | SF08 | Trang hiển thị đúng dữ liệu PostgreSQL, kể cả rỗng và mất kết nối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF10 | M1 | TV4 | TV2 | Test Category đọc và ràng buộc | SF08 | Test pass trên database test riêng; không sửa tay dữ liệu local để test pass. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF11 | M1 | TV5 | TV3 | Review giao diện Category | SF09 | Không mất chữ quan trọng, lỗi dễ hiểu, không phát sinh dependency mới. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF12 | M1 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu lát cắt Category | SF09, SF10, SF11 | Lát cắt DB → API → React chạy trên máy thứ hai. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF13 | M2 | TV1 | TV6 | Session đăng nhập và quyền API | SF12 | Manager đọc/ghi, viewer chỉ đọc; POST thiếu CSRF bị từ chối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF14 | M2 | TV2 | TV4 | Danh mục đầy đủ và API ghi | SF13 | CRUD tối thiểu gồm xem/tạo/sửa/ngừng dùng; API không nhận chỉnh tồn trực tiếp. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF15 | M2 | TV3 | TV5 | Giao diện đăng nhập và danh mục thực phẩm | SF13, SF14 | Đăng nhập thật; xem/tạo/sửa thực phẩm được; hết session quay về login. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF16 | M2 | TV4 | TV2 | Test quyền và validation danh mục | SF13, SF14 | Test xác nhận cả response và trạng thái database khi lỗi. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF17 | M2 | TV5 | TV3 | Giao diện Supplier và lỗi dùng chung | SF14, SF15 | Supplier tạo/sửa/ngừng dùng được; lỗi hiển thị rõ và nút không gửi lặp. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF18 | M2 | TV6 | TV1 | Seed danh mục và nghiệm thu M2 | SF15, SF16, SF17 | Demo local lặp được; đủ tài khoản quyền; không nhân đôi danh mục. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF19 | M3 | TV1 | TV6 | Chốt model phiếu nhập và sổ kho | SF18 | Mô hình hỗ trợ nhiều dòng và không cho lặp cùng food trong một phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF20 | M3 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ chốt nhập và giá bình quân | SF19 | Chốt một lần duy nhất; lỗi bất kỳ dòng nào rollback cả phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF21 | M3 | TV3 | TV5 | Giao diện phiếu nhập | SF22 | Người dùng phân biệt Lưu nháp và Chốt; total do server trả. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF22 | M3 | TV4 | TV2 | API tạo nháp xem và chốt nhập | SF19, SF20 | API phân biệt draft/posted và error rõ; không có sửa/xóa posted. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF23 | M3 | TV5 | TV3 | Kiểm thử nhập kho và rollback | SF20, SF22 | AC08–AC10 có test tự động; không chỉ kiểm tra status 200. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF24 | M3 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu nhập kho với dữ liệu chuẩn | SF21, SF23 | M3 chạy từ UI đến DB trên máy thứ hai; số liệu khớp bộ mẫu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF25 | M4 | TV1 | TV6 | Chốt model và contract phiếu xuất | SF24 | Xuất có chứng từ và tham chiếu ledger; dùng cùng quy tắc bất biến như nhập. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF26 | M4 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ chốt xuất chống âm kho | SF25 | Không âm kho; giá xuất dùng giá tại lúc chốt; không ghi dở phiếu. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF27 | M4 | TV3 | TV5 | Giao diện xuất kho | SF28 | UI đi hết luồng draft → posted và phản ánh tồn mới. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF28 | M4 | TV4 | TV2 | API phiếu xuất | SF25, SF26 | API đúng contract và không thay tồn khi lỗi. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF29 | M4 | TV5 | TV3 | Test xuất đồng thời và trường hợp biên | SF26, SF28 | Không có âm kho khi hai người chốt đồng thời. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF30 | M4 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu luồng nhập rồi xuất | SF27, SF29 | Nhập và xuất dùng cùng số liệu và đều chạy từ UI. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF31 | M5 | TV1 | TV6 | Chốt kiểm kê và tiêu chí hoàn tất local | SF30 | Dữ liệu đủ phát hiện kiểm kê cũ; cả team hiểu chênh lệch không đồng nghĩa gian lận. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF32 | M5 | TV2 | TV4 | Service và API kiểm kê | SF31 | Tồn 80 đếm 77 cho -3, tồn cuối 77; snapshot cũ bị từ chối. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF33 | M5 | TV3 | TV5 | Trang báo cáo tồn và lịch sử | SF34 | Báo cáo khớp kho, lọc đúng ngày và truy vết chứng từ. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF34 | M5 | TV4 | TV2 | API báo cáo tồn và sổ giao dịch | SF31 | Báo cáo chỉ đọc, số lượng khớp tổng quantity_delta; tiền theo rule làm tròn. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF35 | M5 | TV5 | TV3 | Giao diện kiểm kê | SF32 | Phân biệt chưa nhập với 0; kiểm kê cũ không thể ghi đè tồn. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF36 | M5 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu toàn bộ MVP local | SF32, SF33, SF34, SF35 | MVP local đủ bằng chứng; không đánh dấu xong chỉ dựa vào build pass. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chờ task trước
SF37 | M6 | TV1 | TV6 | Chốt ngân sách và thiết kế deploy | SF36 | Có quyết định chi phí và kế hoạch deploy được chủ dự án chấp thuận. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF38 | M6 | TV2 | TV4 | Database staging và backup thử | SF37 | Staging riêng, migration và phục hồi dữ liệu được kiểm tra. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF39 | M6 | TV3 | TV5 | Build giao diện cho môi trường deploy | SF37 | Bản build staging hiển thị và gọi API đúng. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF40 | M6 | TV4 | TV2 | Kiểm tra cấu hình production | SF37, SF38 | Thiết lập production được kiểm tra độc lập trước public. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF41 | M6 | TV5 | TV3 | Kiểm tra tên miền và giao diện public | SF39, SF40 | Domain thật phục vụ đúng ứng dụng và HTTPS hợp lệ. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF42 | M6 | TV6 | TV1 | Bàn giao bản deploy và diễn tập khôi phục | SF38, SF41 | Có người vận hành và hướng dẫn khôi phục; domain/DB không lệ thuộc tài khoản cá nhân mất quyền. |  | Chưa mở | Chưa |  |  | 0 | Chưa mở M6
SF43 | G2.1 | TV1 | TV6 | Chốt dữ liệu lớp và suất trưa | Kế hoạch G2 duyệt | Lớp 30 học sinh: chặn -1 và 31 suất; null khác 0; đổi sĩ số không sửa ngày đã chốt. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Có thể bắt đầu
SF44 | G2.1 | TV2 | TV4 | API lớp học | SF43 | Manager tạo/sửa được; viewer chỉ đọc; mã trùng bị từ chối; lớp ngừng dùng vẫn còn lịch sử. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF45 | G2.1 | TV3 | TV5 | Giao diện lớp học | SF44 | Tạo lớp, reload vẫn còn; viewer không có thao tác ghi; lỗi API hiện đúng trường. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF46 | G2.1 | TV4 | TV2 | API suất ăn theo ngày | SF43, SF44 | Lớp thiếu dữ liệu chặn chốt; không ghi trùng lớp/ngày; cập nhật phiên bản cũ trả 409. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF47 | G2.1 | TV5 | TV3 | Bảng nhập suất toàn trường | SF45, SF46 | 30 + 28 + 5 = 63; lớp thứ ba chưa nhập phải báo thiếu; nhập 0 có ý nghĩa nghỉ ăn. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF48 | G2.1 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu lớp và suất | SF45, SF46, SF47 | AC23–AC27 đạt trên máy thứ hai; không tự đánh dấu reviewer của task khác. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF49 | G2.2 | TV1 | TV6 | Chốt model món và thực đơn | SF48 | Cùng food không lặp trong một công thức; dữ liệu lịch sử độc lập công thức hiện hành. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF50 | G2.2 | TV2 | TV4 | API món và công thức | SF49 | 60 g thành 0.060 kg; chặn số âm, NaN, đơn vị sai và kg sang lít không có quy tắc. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF51 | G2.2 | TV3 | TV5 | Giao diện công thức món | SF50 | Hai dòng trùng food bị báo lỗi; gửi sai dữ liệu không mất toàn bộ phần đang nhập. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF52 | G2.2 | TV4 | TV2 | API thực đơn trưa | SF49, SF50 | Sửa công thức sau chốt không đổi lượng cũ; sao chép tạo nháp độc lập; không chốt ngày thiếu món. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF53 | G2.2 | TV5 | TV3 | Giao diện thực đơn tuần | SF51, SF52 | Ngày có thực đơn và ngày nghỉ hiển thị riêng; xem được phiên bản đã chốt. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF54 | G2.2 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu món và thực đơn | SF51, SF52, SF53 | AC28–AC32 đạt; tổng thịt của hai món là 70 g/suất, không phải hai nhu cầu mua riêng. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF55 | G2.3 | TV1 | TV6 | Chốt nhu cầu và phân bổ tồn | SF54 | Ví dụ 300 × 0.070 + 1 - 5 - 4 = 13 kg; chốt luồng nhận hàng không tính đôi. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF56 | G2.3 | TV2 | TV4 | Bộ tính nguyên liệu | SF55 | Kết quả Decimal tái lập được; trả phần đóng góp từng món; 0 suất không chia cho 0. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF57 | G2.3 | TV3 | TV5 | Màn hình nhu cầu | SF56 | Hiện 21 kg từ 300 suất; bản mock chưa được tính nghiệm thu khi API thật chưa nối. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF58 | G2.3 | TV4 | TV2 | API đề xuất mua và giữ hàng | SF55, SF56 | Hai kế hoạch không giữ cùng một kg; tồn không giảm khi giữ; dữ liệu cũ trả 409. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF59 | G2.3 | TV5 | TV3 | Điều chỉnh và chênh lệch đề xuất | SF57, SF58 | Đổi 300 thành 280 suất hiện chênh lệch; đề xuất mua tối thiểu bằng 0. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF60 | G2.3 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu nhu cầu và chống trùng | SF57, SF58, SF59 | AC33–AC37 đạt; nghiệm thu bổ sung nguồn đơn thật cùng SF66, không coi mock là tích hợp. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF61 | G2.4 | TV1 | TV6 | Chốt model và trạng thái đơn đặt | SF60 | Nháp → duyệt → xác nhận gửi → nhận một phần → hoàn tất; hủy/đóng thiếu có lý do. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF62 | G2.4 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ đặt hàng | SF61 | Hai lần duyệt cùng nhu cầu không sinh hai đơn có hiệu lực; không nhận vượt lượng còn lại. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF63 | G2.4 | TV3 | TV5 | Giao diện đơn đặt | SF62 | Tạo đơn chưa tự đánh dấu đã gửi; bản in có ngày cần giao, food, lượng và đơn vị. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF64 | G2.4 | TV4 | TV2 | API đơn và phiếu nhập liên kết | SF61, SF62 | Nháp nhận không tăng đã nhận; chốt nhận cập nhật kho/đơn/phân bổ cùng giao dịch, rollback nếu lỗi. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF65 | G2.4 | TV5 | TV3 | Giao diện nhận hàng theo đơn | SF63, SF64 | Đặt 13, nhận 10 còn 3; nhận thêm 3 hoàn tất; chặn 4 khi chỉ còn 3. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF66 | G2.4 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu đặt và nhận hàng | SF63, SF64, SF65 | AC38–AC42 đạt; nhận 4 kg chuyển hàng đang chờ thành tồn giữ cho kế hoạch, không thành 8 kg. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF67 | G2.5 | TV1 | TV6 | Chốt xuất theo ngày và đóng ngày | SF66 | Xuất là cấp nguyên liệu cho bếp, không tự coi là lượng học sinh đã ăn; trả/hủy sau xuất để mốc sau. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF68 | G2.5 | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ xuất và chi phí ngày | SF67 | Đã xuất 10, nhu cầu 13 chỉ đề xuất 3; chi phí dùng ledger lúc xuất; 0 suất trả null chi phí/suất. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF69 | G2.5 | TV3 | TV5 | Tổng quan bữa trưa | SF68 | Xem được nguồn từng con số; đổi giá nhập hôm sau không làm thay đổi chi phí ngày cũ. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF70 | G2.5 | TV4 | TV2 | API báo cáo ngày và test tích hợp | SF67, SF68 | API trả ngày chưa chốt rõ ràng; viewer không đóng ngày; giao dịch lỗi không để dữ liệu nửa vời. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF71 | G2.5 | TV5 | TV3 | Hoàn thiện UX và hướng dẫn sử dụng | SF69, SF70 | Thử màn hình hẹp; retry không tạo phiếu lặp; chụp ảnh màn hình thực tế và ghi hạn chế. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện
SF72 | G2.5 | TV6 | TV1 | Nghiệm thu toàn bộ bữa trưa | SF69, SF70, SF71 | AC43–AC47 và mọi case G2 trước đó đạt; lỗi nghiêm trọng đóng; SF37–SF42 nghiệm thu lại trước deploy. |  | Chưa làm | Chưa |  |  | 0 | Chờ điều kiện

## Nghiem thu
SchoolFood checklist nghiệm thu
AC01–AC22 giữ lịch sử; AC23–AC47 cho G2. Ghi actual và bằng chứng sau khi chạy, không đánh dấu trước.
Mã | Mốc | Người kiểm tra | Task liên quan | Thiết lập và thao tác | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bằng chứng | Được tính đạt
AC01 | M0 | TV6 | SF01–SF06 | Mỗi người tự chạy Compose, migrate, hello, test và build. | Đủ 6 bằng chứng và 6 lời giải thích vòng request. |  | Chưa chạy |  | 0
AC02 | M1 | TV6 | SF08–SF12 | Tạo 2 Category rồi xem API và UI, reload trang. | Hai nhóm giống nhau ở DB/API/UI; empty/error state rõ. |  | Chưa chạy |  | 0
AC03 | M2 | TV4 | SF14,SF16 | Gửi code trùng, name rỗng, category không tồn tại, field quantity tự đặt. | 400/409 phù hợp; không tạo hoặc sửa dữ liệu sai. |  | Chưa chạy |  | 0
AC04 | M2 | TV4 | SF13,SF16 | Thử chưa login, sai password, viewer ghi, POST thiếu CSRF và logout. | 401/403 theo contract; request hợp lệ thành công; logout mất quyền. |  | Chưa chạy |  | 0
AC05 | M2 | TV5 | SF14–SF17 | Tạo/sửa/ngừng dùng Food và Supplier bằng manager. | Reload giữ dữ liệu; viewer chỉ xem; tồn không chỉnh qua form. |  | Chưa chạy |  | 0
AC06 | M2 | TV6 | SF18 | Chạy seed danh mục 2 lần trên local. | Không trùng code; quantity/avg vẫn bằng 0. |  | Chưa chạy |  | 0
AC07 | M3 | TV4 | SF19–SF22 | Tạo Receipt draft có 2 dòng rồi xem tồn. | Draft có id; quantity và ledger chưa đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC08 | M3 | TV5 | SF20,SF23 | Chốt nhập Gạo 50 × 90000 rồi 50 × 110000. | Tồn 100.000 kg; avg 100000.00; hai ledger IN. |  | Chưa chạy |  | 0
AC09 | M3 | TV5 | SF20,SF23 | Phiếu 2 dòng, 1 dòng quantity âm hoặc food không active. | Toàn phiếu bị từ chối; tồn, status, ledger đều không đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC10 | M3 | TV5 | SF22,SF23 | Chốt cùng receipt_id lần thứ hai. | 409; không tăng tồn hoặc ledger lần hai. |  | Chưa chạy |  | 0
AC11 | M4 | TV6 | SF26–SF30 | Sau AC08, chốt xuất 20 kg. | Tồn 80.000; avg 100000.00; giá trị xuất 2000000.00. |  | Chưa chạy |  | 0
AC12 | M4 | TV5 | SF26,SF29 | Khi tồn 80, thử xuất 81; thêm case phiếu 2 dòng thiếu 1 dòng. | 409; rollback mọi dòng, không âm kho. |  | Chưa chạy |  | 0
AC13 | M4 | TV5 | SF28,SF29 | Chốt lặp issue_id; thử xuất đúng hết tồn. | Chốt lặp bị từ chối; xuất hết đưa quantity về 0, avg giữ lại. |  | Chưa chạy |  | 0
AC14 | M4 | TV5 | SF29 | Tồn 10, hai kết nối cùng chốt hai phiếu xuất 8. | Một thành công, một lỗi thiếu tồn; cuối còn 2; một ledger OUT. |  | Chưa chạy |  | 0
AC15 | M5 | TV6 | SF32,SF35 | Sau AC11, mở snapshot 80, đếm 77 và chốt. | Variance -3; tồn 77; ADJUST -3 và variance_value -300000.00. |  | Chưa chạy |  | 0
AC16 | M5 | TV2 | SF32 | Mở kiểm kê rồi nhập/xuất cùng food trước khi chốt. | 409 vì version đổi; tồn mới không bị ghi đè. |  | Chưa chạy |  | 0
AC17 | M5 | TV5 | SF32,SF35 | Actual 0, rỗng, âm, bằng snapshot và chốt lặp. | 0 hợp lệ; rỗng/âm bị chặn; delta 0 không ledger; chốt lặp 409. |  | Chưa chạy |  | 0
AC18 | M5 | TV4 | SF33,SF34 | Xem tồn và lọc ledger từ bộ mẫu chuẩn. | Tồn 77; avg 100000; value 7700000; IN 50+50, OUT -20, ADJUST -3. |  | Chưa chạy |  | 0
AC19 | M5 | TV6 | SF36 | Dừng/chạy lại Compose không dùng -v. | Dữ liệu và chứng từ còn nguyên; thông báo lỗi mạng dễ hiểu. |  | Chưa chạy |  | 0
AC20 | M5 | TV6 | SF36 | Chạy toàn luồng bằng manager rồi kiểm tra viewer; test/build. | Không dùng mock hoặc sửa DB tay trong luồng; test/build đạt. |  | Chưa chạy |  | 0
AC21 | M6 | TV5 | SF39–SF41 | Mở domain HTTPS, login, /api và màn hình thật. | Domain đúng, TLS hợp lệ, static/API/quyền hoạt động; chỉ làm khi M6 mở. |  | Chưa chạy |  | 0
AC22 | M6 | TV6 | SF38,SF42 | Backup/restore vào DB thử và diễn tập rollback app staging. | Dữ liệu phục hồi đúng; có hướng dẫn migration; không reset production. |  | Chưa chạy |  | 0
AC23 | G2.1 | TV6 | SF43,SF44 | Tạo lớp sĩ số 30; gửi -1, 31 suất và số lẻ. | Từ chối giá trị sai; giữ dữ liệu cũ. |  | Chưa chạy |  | 0
AC24 | G2.1 | TV6 | SF46,SF47 | Nhập lớp A 30, B 28, nhân viên 5; C chưa nhập, sau đó nhập 0. | Tổng 63; thiếu C chặn chốt, C=0 được chấp nhận. |  | Chưa chạy |  | 0
AC25 | G2.1 | TV6 | SF46 | Chốt dự kiến 63, thực tế 60; sửa sĩ số lớp sau đó. | Hai số được giữ riêng; lịch sử không đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC26 | G2.1 | TV6 | SF44,SF46 | Gửi request bằng anonymous, viewer, manager; thiếu CSRF. | 401/403 đúng contract; manager hợp lệ mới ghi được. |  | Chưa chạy |  | 0
AC27 | G2.1 | TV6 | SF46,SF48 | Hai máy sửa cùng phiên bản số suất. | Một cập nhật thành công; bản cũ 409; không ghi đè im lặng. |  | Chưa chạy |  | 0
AC28 | G2.2 | TV6 | SF50 | Nhập công thức 60 g thịt và công thức canh 10 g thịt. | 0.060 và 0.010 kg; tổng 0.070 kg/suất. |  | Chưa chạy |  | 0
AC29 | G2.2 | TV6 | SF49,SF50 | Lưu công thức rỗng, food lặp, âm/NaN hoặc đơn vị khác chiều. | Từ chối; không lưu dở dang. |  | Chưa chạy |  | 0
AC30 | G2.2 | TV6 | SF52 | Chốt thực đơn rồi đổi công thức món. | Phiên bản đã chốt giữ nguyên định lượng. |  | Chưa chạy |  | 0
AC31 | G2.2 | TV6 | SF52,SF53 | Sao chép sang ngày mới; đánh dấu ngày nghỉ. | Bản mới là nháp độc lập; ngày nghỉ khác ngày chưa lập. |  | Chưa chạy |  | 0
AC32 | G2.2 | TV6 | SF52,SF54 | Chốt khi món thiếu công thức hoặc gửi version cũ. | Chặn chốt hoặc trả 409; thông báo chỉ rõ lỗi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC33 | G2.3 | TV6 | SF56,SF58 | 300 suất × 0.070 kg; dự phòng 1; tồn giữ 5; hàng chờ giữ 4. | Nhu cầu 21, tổng 22, mua thêm 13 kg. |  | Chưa chạy |  | 0
AC34 | G2.3 | TV6 | SF58 | Hai kế hoạch cùng giữ 5 kg từ kho chỉ có 5 kg. | Tổng phân bổ không vượt 5; tồn thực tế chưa giảm. |  | Chưa chạy |  | 0
AC35 | G2.3 | TV6 | SF58,SF60 | Hàng chờ giao sau giờ cần; hủy giữ hàng; kiểm kê giảm tồn. | Hàng muộn không được tính; hủy giải phóng; thiếu hụt phải hiện và tính lại. |  | Chưa chạy |  | 0
AC36 | G2.3 | TV6 | SF56,SF59 | Đổi 300 xuống 280 suất; tồn lớn hơn nhu cầu. | Nhu cầu mới 19.6 kg; mua thêm không âm; hiện phần thay đổi. |  | Chưa chạy |  | 0
AC37 | G2.3 | TV6 | SF58,SF60 | Tính lại/gửi duyệt lặp; thực đơn hoặc tồn đã đổi. | Không giữ/đặt trùng; phiên bản cũ bị từ chối hoặc yêu cầu tính lại. |  | Chưa chạy |  | 0
AC38 | G2.4 | TV6 | SF62,SF64 | Duyệt hai lần cùng đơn hoặc hai đơn cùng phần thiếu. | Không mua trùng phần nhu cầu đã được đáp ứng. |  | Chưa chạy |  | 0
AC39 | G2.4 | TV6 | SF64,SF65 | Đặt 13 kg; lập nháp nhận 10 rồi chốt; nhận tiếp 3. | Nháp không đổi kho; sau chốt còn thiếu 3; lần sau hoàn tất. |  | Chưa chạy |  | 0
AC40 | G2.4 | TV6 | SF64,SF66 | Đang chờ 4 kg đã phân bổ; chốt nhận đủ 4. | Chuyển sang tồn phân bổ; tổng nguồn đáp ứng vẫn 4, không 8. |  | Chưa chạy |  | 0
AC41 | G2.4 | TV6 | SF62,SF65 | Nhận vượt; từ chối hàng; đóng phần thiếu có lý do. | Chặn vượt; chỉ lượng chấp nhận vào kho; giải phóng phần không giao. |  | Chưa chạy |  | 0
AC42 | G2.4 | TV6 | SF63,SF64 | Đổi thực đơn sau gửi; lỗi giữa lúc chốt nhận. | Hiện chênh lệch, giữ đơn đã gửi; rollback cả kho, ledger, đơn và phân bổ. |  | Chưa chạy |  | 0
AC43 | G2.5 | TV6 | SF68 | Nhu cầu 13 kg, đã xuất 10; tạo thêm nháp xuất. | Đề xuất 3 kg; chốt hai lần không xuất thêm hai lần. |  | Chưa chạy |  | 0
AC44 | G2.5 | TV6 | SF68,SF70 | Xuất ở giá vốn A, nhập giá B ngày sau; xem lại ngày cũ. | Chi phí ngày cũ dùng giá trị ledger lúc xuất, không giá hiện tại. |  | Chưa chạy |  | 0
AC45 | G2.5 | TV6 | SF69,SF70 | Số suất thực tế 0; ngày thiếu số liệu hoặc chưa chốt. | Chi phí/suất null với lý do; không báo như ngày đã hoàn tất. |  | Chưa chạy |  | 0
AC46 | G2.5 | TV6 | SF70,SF71 | Viewer ghi; mất mạng rồi retry; UI màn hình hẹp. | Quyền server chặn ghi; không lặp chứng từ; thao tác và lỗi đọc được. |  | Chưa chạy |  | 0
AC47 | G2.5 | TV6 | SF72 | Chạy 3 ngày gồm giảm suất, nhận thiếu và xuất bổ sung trên máy thứ hai. | Tồn, ledger, lượng đặt/nhận/xuất và chi phí khớp đối chiếu độc lập; có log và ảnh. |  | Chưa chạy |  | 0