## Team
SchoolFood — tiến độ nhóm
Điền tên ở cột B. Số liệu tự tính từ sheet Cong viec, Nghiem thu, Loi; không sửa ô công thức.
Kế hoạch và chi tiết task: plan_final.md. Quy trình: CLAUDE.md. Không tự đánh dấu thay người khác.
Mã | Tên thành viên | Vai trò | Số task | Đã xong | Tỷ lệ | Đang làm | Bị chặn | Chờ mình review | NT được giao | NT đạt
TV1 |  | Dữ liệu & migration, tích hợp
TV2 |  | Nghiệp vụ backend (service)
TV3 |  | Giao diện chính, router
TV4 |  | API & quyền
TV5 |  | Giao diện bổ sung, kiểm thử UI
TV6 |  | Audit, test, vận hành, nghiệm thu
Tổng
Theo đợt
Đợt | Nội dung |  | Số task | Đã xong | Tỷ lệ | NT | NT đạt | Lỗi còn mở
Đợt 1 | Bảo mật, thực đơn cố định, email phụ huynh, deploy (BE/FE/SF39–42/SF48/SF54)
Đợt 2 | Chuỗi G2: nhu cầu → đặt → nhận → xuất → chi phí (SF55–SF72)

## Cong viec
SchoolFood — công việc theo plan_final.md (cập nhật 01/10/2026)
Lọc cột Người làm để thấy việc của mình. Người làm cập nhật Trạng thái, PR/bằng chứng; Reviewer cập nhật Review.
Được tính xong = Hoàn tất + Review Đạt + có bằng chứng + reviewer khác người làm. Chi tiết từng task: plan_final.md §10.
Mã | Đợt | Nhóm | Người làm | Reviewer | Công việc | Cần xong trước | Điều kiện xong | Ngày dự kiến | Trạng thái | Review | PR / bằng chứng | Ghi chú, trở ngại | Được tính xong | Có thể bắt đầu
BE-01 | Đợt 1 | Backend | TV1 | TV6 | ISSUE-001: lệnh sf_legacy_db_check nâng cấp DB cũ (f00048d) | Không | DB sạch và DB legacy rỗng migrate tới head; ledger audit --strict đạt; DB legacy có dữ liệu bị từ chối rõ | N2–N5 | Chưa làm | Chưa
BE-02 | Đợt 1 | Backend | TV1 | TV6 | Migration 0014: group manager/principal, LoginThrottle, AuditLog + trigger append-only | Không | UPDATE/DELETE AuditLog bị trigger chặn; migrate tiến/lùi trên DB sạch | N1 | Chưa làm | Chưa
BE-03 | Đợt 1 | Backend | TV1 | TV6 | Migration 0015–0016 (SF49): công thức Decimal(14,6), MenuVersion/Item, SchoolHoliday, DayMenuSnapshot | BE-02 | Lưu được 0.0004 kg; quantity 0 bị chặn; version đã hiệu lực và snapshot bất biến | N3 | Chưa làm | Chưa
BE-04 | Đợt 1 | Backend | TV1 | TV6 | crypto_fields.py + migration 0017–0018: Student, ParentContact (email mã hóa), NotificationLog | BE-03 | DB không chứa email rõ; mã hóa/giải mã đúng; xoay khóa vẫn đọc bản cũ | N4 | Chưa làm | Chưa
BE-05 | Đợt 1 | Backend | TV2 | TV4 | ISSUE-007: làm tròn tiền thống nhất (line_value, money) | Không | 0.500 × 0.01 = 0.01 ở nháp, chi tiết, sổ kho, báo cáo; bỏ hết round() | N1 | Chưa làm | Chưa
BE-06 | Đợt 1 | Backend | TV2 | TV4 | ISSUE-003 + SF50: quy đổi g/kg, ml/lít; thay công thức món (recipe_services.py) | BE-03 | 60 g → 0.060000 kg; 0,4 g giữ đúng; 0,0004 g, kg↔lít, trùng food, float → 400 | N2–N3 | Chưa làm | Chưa
BE-07 | Đợt 1 | Backend | TV2 | TV4 | SF52: menu_services.py thực đơn cố định T2–T6, ngày nghỉ, snapshot ngày | BE-03 | Version đúng ngày hiệu lực; snapshot không đổi khi sửa công thức; T7/CN/lễ = nghỉ; chặn version lùi ngày/thiếu thứ | N4–N5 | Chưa làm | Chưa
BE-08 | Đợt 1 | Backend | TV2 | TV4 | Email thực đơn 6h30: notifications.py, mailer.py, send_daily_menu, run_scheduler, API hủy nhận | BE-04, BE-07 | 1 thư/email/ngày, không lộ địa chỉ người khác; chạy lại không gửi trùng; ngày nghỉ skipped; hủy nhận chạy; dry-run không gửi | N6–N7 | Chưa làm | Chưa
BE-09 | Đợt 1 | Backend | TV4 | TV2 | http_input.py + @json_api; áp dụng cho mọi view (ISSUE-004/005/006/008) | Không | JSON mảng/null, "false", float, ngày sai, số lẻ vượt scale → 400 JSON, không ghi dòng nào; test cũ xanh | N1 | Chưa làm | Chưa
BE-10 | Đợt 1 | Backend | TV4 | TV2 | Vai trò Quản lý/Hiệu trưởng, decorator, khóa đăng nhập sai, phiên 30'/12h, validator mật khẩu | BE-02, BE-09 | Sai 5 lần → 429; 20 lần/IP → 429; phiên quá hạn → 401; principal ghi → 403; user không vai trò → 403 | N2–N3 | Chưa làm | Chưa
BE-11 | Đợt 1 | Backend | TV4 | TV2 | API quản lý tài khoản /api/users/ (tạo, sửa vai trò, khóa, đặt lại mật khẩu) | BE-10 | Chặn tự khóa, bỏ principal cuối, sửa superuser; khóa → đá phiên; audit không chứa mật khẩu | N3–N4 | Chưa làm | Chưa
BE-12 | Đợt 1 | Backend | TV4 | TV2 | ISSUE-002 + ISSUE-011: API lớp (grade, enrolled) và ngày ăn SF46 (meal_views.py) | BE-09 | Lớp 30 HS: −1/31 → 400, null ≠ 0; GET không ghi; version cũ → 409; không còn except Exception | N4 | Chưa làm | Chưa
BE-13 | Đợt 1 | Backend | TV4 | TV2 | API thực đơn: /api/menu/week, versions, holidays, dishes/<id> | BE-07, BE-09 | Đọc cho manager + principal; ghi chỉ manager; lỗi đúng mã; audit ghi đủ | N5–N6 | Chưa làm | Chưa
BE-14 | Đợt 1 | Backend | TV6 | TV1 | API học sinh + import CSV (dry-run) + xem email phụ huynh | BE-04, BE-09 | Danh sách chỉ email che; CSV 1 dòng lỗi → không ghi gì; principal không xem được email; xóa bé xóa email | N5–N6 | Chưa làm | Chưa
BE-15 | Đợt 1 | Backend | TV6 | TV1 | audit.py + GET /api/audit-logs/ + chèn audit.record vào view kho/lớp/món | BE-02, BE-09 | Mọi nhóm thao tác có audit; rollback không để lại audit; không mật khẩu/email; manager GET → 403 | N2–N3 | Chưa làm | Chưa
BE-16 | Đợt 1 | Backend | TV6 | TV1 | ISSUE-009: test_security.py ma trận quyền/CSRF cho mọi route + ca phiên | BE-10, BE-11, BE-15 | Route chưa khai quyền làm test fail; đủ ca 401/403/CSRF/405/phiên | N1–N4 | Chưa làm | Chưa
BE-17 | Đợt 1 | Backend | TV6 | TV1 | Vận hành: nginx CSP + X-Real-IP + rate-limit, service scheduler, backup cron, docs/SECURITY.md | BE-08, BE-10 | Không lỗi CSP trên build production; check --deploy sạch; backup → restore DB tạm khớp | N7 | Chưa làm | Chưa
BE-18 | Đợt 1 | Backend | TV6 | TV1 | seed_demo --scenario security (user, lớp, món, thực đơn, học sinh email giả) | BE-02 | Chạy lại không nhân bản dữ liệu; từ chối khi DEBUG=False; không in mật khẩu | N1 | Chưa làm | Chưa
FE-01 | Đợt 1 | Frontend | TV3 | TV5 | Vai trò mới ở frontend: nhãn Quản lý/Hiệu trưởng, khóa nút ghi, đăng nhập 429/403, hết phiên | BE-10 | Hiệu trưởng thấy nút khóa kèm tooltip; 429 báo số phút; hết phiên về /dang-nhap | N4 | Chưa làm | Chưa
FE-02 | Đợt 1 | Frontend | TV3 | TV5 | Màn Tài khoản /tai-khoan (chỉ Hiệu trưởng) | BE-11, FE-01 | Tạo, đổi vai trò, khóa/mở, đặt lại mật khẩu; lỗi validator hiện đúng ô | N5 | Chưa làm | Chưa
FE-03 | Đợt 1 | Frontend | TV5 | TV3 | Màn Nhật ký /nhat-ky: lọc người/hành động/đối tượng/ngày, drawer trước → sau | BE-15, FE-01 | Phân trang 50 dòng; Quản lý không thấy mục menu | N5 | Chưa làm | Chưa
FE-04 | Đợt 1 | Frontend | TV3 | TV5 | Tab Thực đơn tuần trong /mon-an: lưới T2–T6, sửa thực đơn cố định, lịch sử phiên bản | BE-13 | Ngày nghỉ và ngày chưa lập hiển thị riêng; không chọn ngày áp dụng ≤ hôm nay | N6–N7 | Chưa làm | Chưa
FE-05 | Đợt 1 | Frontend | TV5 | TV3 | Ngày nghỉ (thêm/xóa) + form công thức 6 số lẻ, đơn vị g/ml | BE-13 | Nhập 0,4 g lưu đúng; lỗi đơn vị hiện tại dòng | N6 | Chưa làm | Chưa
FE-06 | Đợt 1 | Frontend | TV5 | TV3 | Tab Học sinh trong /lop-hoc: email che, nút Hiện, import CSV có xem trước | BE-14 | Hiệu trưởng không có nút Hiện; CSV lỗi hiện từng dòng | N7 | Chưa làm | Chưa
FE-07 | Đợt 1 | Frontend | TV3 | TV5 | Tab Thư thực đơn (nhật ký, gửi lại, gửi thử) + trang công khai /huy-nhan/:token | BE-08 | Nhãn "Chế độ thử" khi dry-run; trang hủy nhận cần bấm xác nhận | N7 | Chưa làm | Chưa
FE-08 | Đợt 1 | Frontend | TV5 | TV3 | SF45/SF47: lớp có sĩ số + khối; bảng nhập suất theo ngày, chốt/mở lại | BE-12 | −1/31 bị chặn tại ô; ô trống khác 0; version cũ báo tải lại | N5–N6 | Chưa làm | Chưa
FE-09 | Đợt 1 | Frontend | TV3 | TV5 | Cập nhật UI_GUIDE theo vai trò mới; ảnh evidence 1280/375 mọi màn đợt 1 | FE-02, FE-04, FE-07 | Ảnh lưu outputs/team-6/evidence/SEC_*.png; npm run build đạt | N8 | Chưa làm | Chưa
SF39 | Đợt 1 | Deploy | TV3 | TV5 | Build giao diện cho production (đã có trong SF38 #33: kiểm và bổ sung) | Không | Build production chạy qua nginx, không gọi localhost | N2 | Chưa làm | Chưa
SF40 | Đợt 1 | Deploy | TV4 | TV2 | Kiểm tra cấu hình production (DEBUG, secret, HTTPS, cookie, CSRF origin) | BE-10 | check --deploy sạch trên EC2; không lộ secret trong log | N6 | Chưa làm | Chưa
SF41 | Đợt 1 | Deploy | TV5 | TV3 | Kiểm tra tên miền và giao diện public schoolfoodusth.store | SF39, SF40 | HTTPS, đăng nhập, thao tác chính chạy trên domain thật | N7 | Chưa làm | Chưa
SF42 | Đợt 1 | Deploy | TV6 | TV1 | Bàn giao bản deploy + diễn tập khôi phục từ backup | SF41, BE-17 | Restore backup vào DB tạm thành công, có biên bản | N8 | Chưa làm | Chưa
SF48 | Đợt 1 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu lớp và suất (NT35–NT37) | BE-12, FE-08 | NT35–NT37 đạt trên máy thứ hai | N8 | Chưa làm | Chưa
SF54 | Đợt 1 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu món và thực đơn (NT14–NT19) | BE-13, FE-04, FE-05 | NT14–NT19 đạt; thịt 60 g + 10 g = 70 g/suất | N8 | Chưa làm | Chưa
QA-01 | Đợt 1 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu bảo mật và email (NT01–NT13, NT20–NT34) | BE-16, BE-17, FE-09 | Mọi NT của khối PR1/PR3/PR4 đạt, có bằng chứng | N8 | Chưa làm | Chưa
SF55 | Đợt 2 | Backend | TV1 | TV6 | Contract + migration nhu cầu và phân bổ (DemandRevision/Line, StockAllocation) | SF54 | Thứ tự khóa theo plan_final §3; trigger trạng thái |  | Chưa làm | Chưa
SF56 | Đợt 2 | Backend | TV2 | TV4 | Service tính nhu cầu + đề xuất mua/giữ hàng | SF55 | 300 × 70 g = 21 kg; đề xuất 21 + 1 − 5 − 4 = 13 kg |  | Chưa làm | Chưa
SF57 | Đợt 2 | Frontend | TV3 | TV5 | Màn hình nhu cầu | SF56 | Hiện nhu cầu theo food, dự phòng có lý do |  | Chưa làm | Chưa
SF58 | Đợt 2 | Backend | TV4 | TV2 | API nhu cầu, tính lại, duyệt đề xuất (version → 409) | SF55, SF56 | Hai người duyệt cùng lúc → một bị 409 |  | Chưa làm | Chưa
SF59 | Đợt 2 | Frontend | TV5 | TV3 | Điều chỉnh và chênh lệch đề xuất | SF57, SF58 | Đề xuất lỗi thời được đánh dấu |  | Chưa làm | Chưa
SF60 | Đợt 2 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu nhu cầu và chống trùng (NT40–NT41) | SF57, SF58, SF59 | NT40–NT41 đạt |  | Chưa làm | Chưa
SF61 | Đợt 2 | Backend | TV1 | TV6 | Contract + migration đơn đặt (PurchaseOrder/Line, ReceiptLine.po_line) | SF60 | Trigger chặn nhận vượt số đặt |  | Chưa làm | Chưa
SF62 | Đợt 2 | Backend | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ đặt hàng + nhận theo đơn, chuyển allocation | SF61 | Đặt 13: nhận 10 rồi 3; thêm 4 → 409 |  | Chưa làm | Chưa
SF63 | Đợt 2 | Frontend | TV3 | TV5 | Giao diện đơn đặt | SF62 | Tạo đơn từ đề xuất, gửi NCC |  | Chưa làm | Chưa
SF64 | Đợt 2 | Backend | TV4 | TV2 | API đơn và phiếu nhập liên kết | SF61, SF62 | Chốt hai lần không cộng đôi |  | Chưa làm | Chưa
SF65 | Đợt 2 | Frontend | TV5 | TV3 | Giao diện nhận hàng theo đơn | SF63, SF64 | Hiện còn thiếu bao nhiêu mỗi dòng |  | Chưa làm | Chưa
SF66 | Đợt 2 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu đặt và nhận hàng (NT42–NT43) | SF63, SF64, SF65 | NT42–NT43 đạt |  | Chưa làm | Chưa
SF67 | Đợt 2 | Backend | TV1 | TV6 | Contract + migration xuất theo ngày, đóng ngày | SF66 | Trigger chặn sửa ngày đã đóng |  | Chưa làm | Chưa
SF68 | Đợt 2 | Backend | TV2 | TV4 | Nghiệp vụ xuất theo ngày + chi phí ngày/suất | SF67 | Chi phí/suất theo suất thực tế; giá vốn ngày cũ không đổi |  | Chưa làm | Chưa
SF69 | Đợt 2 | Frontend | TV3 | TV5 | Màn Hôm nay / tổng quan bữa trưa | SF68 | Dòng thời gian theo trạng thái ngày thật |  | Chưa làm | Chưa
SF70 | Đợt 2 | Backend | TV4 | TV2 | API báo cáo ngày + test tích hợp | SF67, SF68 | Báo cáo khớp ledger |  | Chưa làm | Chưa
SF71 | Đợt 2 | Frontend | TV5 | TV3 | Hoàn thiện UX + hướng dẫn sử dụng | SF69, SF70 | Hướng dẫn cho Quản lý và Hiệu trưởng |  | Chưa làm | Chưa
SF72 | Đợt 2 | Nghiệm thu | TV6 | TV1 | Nghiệm thu toàn bộ bữa trưa (NT44–NT46) | SF69, SF70, SF71 | Kịch bản plan_final §6.1 chạy hết trên máy thứ hai |  | Chưa làm | Chưa

## Nghiem thu
SchoolFood — nghiệm thu (NT)
Người kiểm tra không phải người viết code của task liên quan. Ghi kết quả thực tế và bằng chứng (ảnh, log, link PR).
Được tính đạt = Trạng thái Đạt + có kết quả thực tế + có bằng chứng. Số liệu chuẩn: CLAUDE.md §6.
Mã | Khối | Task liên quan | Người kiểm tra | Thiết lập và thao tác | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày chạy | Bằng chứng | Được tính đạt
NT01 | PR1 Bảo mật | BE-10, BE-16 | TV6 | Chưa đăng nhập gọi mọi API (trừ login, csrf, unsubscribe) | 401, không lộ dữ liệu |  | Chưa chạy
NT02 | PR1 Bảo mật | BE-10, FE-01 | TV6 | Hiệu trưởng tạo phiếu nhập, chốt phiếu, sửa món (UI và API) | Nút bị khóa có tooltip; API 403; DB không đổi |  | Chưa chạy
NT03 | PR1 Bảo mật | BE-11, BE-15 | TV6 | Quản lý mở /tai-khoan, /nhat-ky và gọi /api/users/, /api/audit-logs/ | Không thấy menu; API 403 |  | Chưa chạy
NT04 | PR1 Bảo mật | BE-10 | TV6 | Đăng nhập sai mật khẩu 5 lần cùng username, rồi nhập đúng | Lần 6 bị khóa 15 phút (429), thông báo không lộ tài khoản có tồn tại |  | Chưa chạy
NT05 | PR1 Bảo mật | BE-10 | TV6 | Từ 1 IP đăng nhập sai 20 lần với 20 username khác nhau | Bị khóa theo IP (429) |  | Chưa chạy
NT06 | PR1 Bảo mật | BE-10 | TV6 | Đăng nhập, để yên 31 phút rồi thao tác | Phải đăng nhập lại; thông báo phiên hết hạn |  | Chưa chạy
NT07 | PR1 Bảo mật | BE-11 | TV6 | Hiệu trưởng khóa tài khoản Quản lý đang đăng nhập ở máy khác | Máy kia bị đăng xuất ở thao tác kế tiếp |  | Chưa chạy
NT08 | PR1 Bảo mật | BE-11 | TV6 | Đặt lại mật khẩu cho người đang đăng nhập | Phiên cũ mất; mật khẩu mới dùng được |  | Chưa chạy
NT09 | PR1 Bảo mật | BE-10, BE-11 | TV6 | Tạo tài khoản với mật khẩu 8 ký tự, "1234567890", giống username | Cả ba bị từ chối với lý do tiếng Việt |  | Chưa chạy
NT10 | PR1 Bảo mật | BE-11 | TV6 | Hiệu trưởng duy nhất tự khóa mình / tự đổi sang Quản lý | 409, không đổi |  | Chưa chạy
NT11 | PR1 Bảo mật | BE-15 | TV1 | Thực hiện tạo/chốt phiếu, sửa món, khóa user; xem nhật ký; thử UPDATE AuditLog bằng SQL | Đủ dòng, có trước → sau, không mật khẩu; SQL UPDATE bị chặn |  | Chưa chạy
NT12 | PR1 Bảo mật | BE-09 | TV6 | Gửi body [], {"is_active":"false"}, quantity 0.1 (số), ngày 2026-99-99 | 400 JSON có field lỗi; không tạo dòng nào |  | Chưa chạy
NT13 | PR1 Bảo mật | BE-16 | TV1 | Gọi API ghi không có/ sai CSRF token khi đã đăng nhập | 403 |  | Chưa chạy
NT14 | PR2 Thực đơn | BE-06 | TV6 | Món thịt kho 60 g thịt/suất, canh 0,4 g tiêu/suất (food đơn vị kg) | Lưu 0.060000 kg và 0.000400 kg |  | Chưa chạy
NT15 | PR2 Thực đơn | BE-06 | TV6 | Nhập định lượng ml cho food đơn vị kg | 400, báo đơn vị không quy đổi được |  | Chưa chạy
NT16 | PR2 Thực đơn | BE-07, FE-04 | TV6 | Xem tuần có T7, CN và một ngày lễ đã đánh dấu | T2–T6 có món; T7/CN/lễ hiện Nghỉ |  | Chưa chạy
NT17 | PR2 Thực đơn | BE-07, BE-13 | TV6 | Tạo thực đơn mới áp dụng từ ngày X (tương lai); thử áp dụng từ hôm qua | Trước X giữ cũ, từ X dùng mới; áp dụng lùi bị 400 |  | Chưa chạy
NT18 | PR2 Thực đơn | BE-07 | TV6 | Ngày D đã qua (đã chụp) → sửa công thức món của D | Thực đơn và định lượng ngày D không đổi |  | Chưa chạy
NT19 | PR2 Thực đơn | BE-07 | TV6 | Lưu thực đơn thiếu Thứ Tư / có món chưa có công thức | 400 nêu rõ thứ/món lỗi |  | Chưa chạy
NT20 | PR3 Email | BE-04, BE-14 | TV1 | Thêm học sinh có email; query DB trực tiếp; xem danh sách | DB chỉ có ciphertext; màn hình hiện email đã che |  | Chưa chạy
NT21 | PR3 Email | BE-14 | TV1 | Quản lý bấm Hiện email; Hiệu trưởng thử gọi API hiện email | Quản lý thấy và nhật ký ghi contact_reveal; Hiệu trưởng 403 |  | Chưa chạy
NT22 | PR3 Email | BE-14, FE-06 | TV1 | Import CSV 10 dòng, 1 dòng email sai: chạy xem trước rồi lưu | Xem trước báo đúng dòng; lưu bị từ chối, không ghi dòng nào |  | Chưa chạy
NT23 | PR3 Email | BE-14 | TV1 | Import dòng da_dong_y = khong | Có học sinh, không có email |  | Chưa chạy
NT24 | PR3 Email | BE-08 | TV1 | Phụ huynh có 2 bé; chạy send_daily_menu hai lần cùng ngày (EMAIL_MODE=smtp, hộp thư test) | Nhận đúng 1 thư liệt kê 2 bé; lần 2 không gửi thêm |  | Chưa chạy
NT25 | PR3 Email | BE-08 | TV1 | Chạy send_daily_menu cho Chủ nhật và ngày lễ | Không gửi; log skipped |  | Chưa chạy
NT26 | PR3 Email | BE-08, FE-07 | TV1 | Bấm link Hủy nhận trong thư rồi xác nhận; chạy gửi ngày hôm sau | Không nhận thư nữa; nhật ký có email_unsubscribe |  | Chưa chạy
NT27 | PR3 Email | BE-08 | TV1 | Gửi cho 3 phụ huynh; xem header và nội dung từng thư | Mỗi thư một người nhận; không thấy địa chỉ/tên bé của người khác |  | Chưa chạy
NT28 | PR3 Email | BE-14 | TV1 | Cho một bé nghỉ học (xóa) | Học sinh và email bị xóa hẳn; nhật ký không chứa tên/email |  | Chưa chạy
NT29 | PR3 Email | BE-08 | TV1 | EMAIL_MODE=dry_run, chạy gửi | Không thư nào đi; log dry_run; UI hiện Chế độ thử |  | Chưa chạy
NT30 | PR4 Vận hành | BE-17 | TV1 | Mở production, thao tác mọi màn, xem console | Không lỗi CSP; header CSP, X-Frame-Options có mặt |  | Chưa chạy
NT31 | PR4 Vận hành | BE-17 | TV1 | Mở /admin từ trình duyệt chưa xác thực Cloudflare Access | Bị Cloudflare yêu cầu OTP email trước khi tới Django |  | Chưa chạy
NT32 | PR4 Vận hành | BE-17, SF42 | TV1 | Chờ cron backup 1 đêm; restore file mới nhất vào DB tạm | Có file backup; restore thành công, đếm bảng khớp |  | Chưa chạy
NT33 | PR4 Vận hành | SF40 | TV1 | npm run ec2:check-deploy trên EC2 | Không cảnh báo (trừ HSTS preload đã chọn tắt) |  | Chưa chạy
NT34 | PR4 Vận hành | BE-08, BE-17 | TV1 | Khởi động lại EC2 lúc 8h sáng ngày học | Scheduler gửi bù thư của ngày, không gửi trùng |  | Chưa chạy
NT35 | G2.1 Lớp & suất | BE-12, FE-08 | TV6 | Lớp 30 HS nhập −1 rồi 31 suất | Cả hai bị chặn |  | Chưa chạy
NT36 | G2.1 Lớp & suất | BE-12, FE-08 | TV6 | Để trống một lớp, chốt dự kiến | Không chốt được; ô trống khác 0 |  | Chưa chạy
NT37 | G2.1 Lớp & suất | BE-12, FE-08 | TV6 | Hai lớp 30 + 28 suất, nhân viên 5 | Tổng 63 suất |  | Chưa chạy
NT40 | G2.3 Nhu cầu | SF56, SF58 | TV6 | 300 suất, thịt kho 60 g + canh 10 g thịt | Nhu cầu thịt 21 kg (không tách hai nhu cầu) |  | Chưa chạy
NT41 | G2.3 Nhu cầu | SF56, SF58 | TV6 | Dự phòng 1 kg, tồn phân bổ 5 kg, đang chờ về 4 kg | Đề xuất mua 13 kg |  | Chưa chạy
NT42 | G2.4 Đặt & nhận | SF62, SF64 | TV6 | Đặt 13 kg; nhận 10 rồi 3; nhận thêm 4 | Lần 4 kg bị chặn |  | Chưa chạy
NT43 | G2.4 Đặt & nhận | SF62, SF64 | TV6 | Lưu phiếu nhận nháp; chốt; chốt lại lần nữa | Nháp không tăng tồn; chốt tăng đúng 1 lần |  | Chưa chạy
NT44 | G2.5 Xuất & chi phí | SF68, SF70 | TV6 | Xuất bếp theo nhu cầu; xem chi phí/suất | Chi phí/suất = chi phí OUT / suất thực tế |  | Chưa chạy
NT45 | G2.5 Xuất & chi phí | SF68 | TV6 | Nhập giá mới sau ngày đã đóng; xem lại chi phí ngày cũ | Giá vốn ngày cũ không đổi |  | Chưa chạy
NT46 | G2.5 Xuất & chi phí | SF72 | TV6 | Chạy sf31_ledger_audit --strict sau kịch bản đầy đủ | Đạt, tồn khớp sổ |  | Chưa chạy

## Loi
SchoolFood — lỗi đang mở (đồng bộ plan_final.md §5)
Chỉ đổi sang Đóng khi điều kiện đóng đạt và có bằng chứng (commit + test). Lỗi mới: thêm dòng ISSUE-0xx và ghi vào plan_final.md §5.
Mã | Ưu tiên | Vấn đề | Task xử lý | Điều kiện đóng | Trạng thái | Bằng chứng
ISSUE-001 | P1 | DB migrate tại f00048d không nâng cấp được (trùng bảng inventory_issue) | BE-01 | DB sạch và DB nâng cấp đều chạy; ledger đạt; không --fake mù | Mở
ISSUE-002 | P1 | API lớp bỏ qua grade | BE-12 | Tạo/sửa/đọc grade đúng; sai kiểu 400 | Mở
ISSUE-003 | P1 | Công thức 0,4 g lưu thành 0 | BE-03, BE-06 | 0,4 g giữ đúng hoặc 400 rõ | Mở
ISSUE-004 | P1 | Ngày/lượng sai làm API xuất trả 500 | BE-09 | 400 JSON; không phiếu mồ côi | Mở
ISSUE-005 | P2 | Body JSON mảng → 500 | BE-09 | 400 JSON ở mọi endpoint | Mở
ISSUE-006 | P2 | "false" lưu thành true | BE-09 | Chỉ nhận boolean JSON | Mở
ISSUE-007 | P2 | Phiếu 0.00 nhưng sổ 0.01 | BE-05 | Phiếu, sổ, báo cáo khớp | Mở
ISSUE-008 | P2 | API nhập nhận float | BE-09 | Float/bool/NaN → 400 | Mở
ISSUE-009 | P1 | Mất bộ test quyền/CSRF | BE-16 | Test chạy với CSRF bật thật | Mở
ISSUE-010 | — | Cấu hình production lỏng, test không chặn host lạ | SF38 (#33) | Settings bắt buộc env khi DEBUG=False; guard host test | Đóng | PR #33 merge vào dev1 (6f0bdc7)
ISSUE-011 | P1 | API ngày ăn SF46: GET ghi dữ liệu, lỗi DB lộ ra, class_id sai bị bỏ qua | BE-12 | GET không ghi; validate từng dòng; lỗi không lộ | Mở